แนวทางการจัดทำแผนการดำเนินงานการป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5

ของ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรืออำเภอท่าแพ จังหวัดสตูล

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

1. ความเป็นมา

สถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 ในประเทศไทยมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น โดยเฉพาะพื้นที่
17 จังหวัดภาคเหนือ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล และสามารถเกิดขึ้นได้ทั่วทุกภาคของประเทศไทย โดยเฉพาะในช่วงต้นปีและปลายปีของทุกปี โดยมีแหล่งต้นกำเนิดจากกิจกรรมในพื้นที่ ได้แก่ ไฟป่า การเผา
ในพื้นที่เกษตร หมอกควันข้ามแดน การจราจรและขนส่ง โรงงานอุตสาหกรรม ประกอบกับสภาพอุตุนิยมวิทยาในช่วงต้นปีที่ความกดอากาศสูงแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทย ทำให้อากาศปิด ลมสงบ ฝุ่นละอองไม่ฟุ้งกระจายและสะสมในพื้นที่จนเกินมาตรฐาน ซึ่งรัฐบาลได้ให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 เป็นอย่างมาก

สถานการณ์มลพิษจากฝุ่นละอองมีความรุ่นแรงเพิ่มมากขึ้น เนื่องจากสภาพอุตุนิยมวิทยาที่เริ่มเปลี่ยนเข้าสู่สภาวะความเป็นกลางและกำลังพัฒนาเข้าสู่ปรากฏการณ์เอลนีโญ ส่งผลให้เกิดความแห้งแล้ง และปริมาณฝุ่นเกินค่ามาตรฐานในหลายพื้นที่ ส่งผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของประชาชน โดยกระทรวงสาธารณสุขระบุว่า จากข้อมูลเฝ้าระวังโรคที่เกี่ยวข้องกับมลพิษทางอากาศ พบผู้ป่วยด้วยโรคที่เกี่ยวข้องกับมลพิษทางอากาศ
กว่า 1.7 ล้านราย และยังส่งผลต่อการท่องเที่ยว เศรษฐกิจ และสังคม อีกด้วย

เพื่อให้การป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 ของ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ อำเภอท่าแพ จังหวัดสตูล จึงได้จัดทำแผนดำเนินงานการป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละออง
ขนาดเล็ก PM2.5 นำมาประยุกต์ใช้ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 ให้สอดคล้อง
กับบริบทของพื้นที่ต่อไป

2. ข้อมูลทั่วไป

2.1 สภาพทั่วไปของ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ

2.1.1 ที่ตั้งและอาณาเขต

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ ตั้งอยู่ที่ หมู่ 4 ตำบล ท่าเรือ อำเภอท่าแพ จังหวัดสตูล

มีพื้นที่ประมาณ  30 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 30,000 ไร่ มีอาณาเขตติดต่อกับพื้นที่ต่าง ๆ ดังนี้

ทิศเหนือ		ติดต่อกับ ตำบลแป-ระ

ทิศใต้		ติดต่อกับ ตำบลท่าแพ

ทิศตะวันออก	ติดต่อกับ ตำบลสาคร

ทิศตะวันตก	ติดต่อกับ ตำบลแป-ระ

2.1.2 เขตการปกครอง

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ แบ่งเขตการปกครองออกเป็น ๖ หมู่บ้าน/ชุมชน ได้แก่

หมู่ที่ 1 บ้านวังปริง       จำนวนประชากร  ชาย  619  คน  หญิง    649  คน   จำนวน  477  ครัวเรือน

หมู่ที่ 2 บ้านป่าเสม็ด     จำนวนประชากร  ชาย  273   คน หญิง    243   คน  จำนวน  147   ครัวเรือน

หมู่ที่ 3 บ้านไร่ทอน     จำนวนประชากร  ชาย  569   คน   หญิง   577  คน   จำนวน  301   ครัวเรือน

หมู่ที่ 4 บ้านแป-ระใต้   จำนวนประชากร  ชาย  370   คน   หญิง    405  คน   จำนวน  221   ครัวเรือน                                                                                                            หมู่ที่ 5 บ้านควนพัฒนา จำนวนประชากร  ชาย  568  คน    หญิง    561   คน  จำนวน  413   ครัวเรือน                                                                                                                                                                                                                    หมู่ที่ 6 บ้านพรุต้นอ้อ   จำนวนประชากร  ชาย  167  คน    หญิง    186   คน   จำนวน  124  ครัวเรือน

2.1.3 ประชากร ศาสนา

องค์การบริการส่วนตำบลท่าเรือ มีจำนวนประชากรทั้งสิ้น 5,187 คน

จำแนกเป็นเพศชาย 2,566 คน     เพศหญิง 2,621 คน

จำนวนเด็ก (อายุ 0-14 ปี) เด็กชาย............คน เด็กหญิง............คน

จำนวนผู้สูงอายุ (อายุ 60 ปี ขึ้นไป) เพศชาย...332..คน เพศหญิง....294...คน	จำนวนผู้พิการ    เพศชาย......162.......คน เพศหญิง........190......คน

จำนวนสตรีมีครรภ์ ..............3................คน

จำนวนผู้ป่วยติดเตียง..............................คน

จำนวนครัวเรือน............1,683.................. ครัวเรือน

จำนวนประชากรแฝง* ประมาณ........280..............คน

ส่วนใหญ่นับถือศาสนา อิสลาม ร้อยละ ๘0

ข้อมูล ณ วันที่ ......15..... เดือน.....ธันวาคม..............พ.ศ....2567........

(ที่มา : ข้อมูลทะเบียนราษฎร์ของอำเภอท่าแพ..)

2.1.4 การประกอบอาชีพ

ประชากรส่วนใหญ่ของ องค์การบริการส่วนตำบลท่าเรือ ประมาณร้อยละ....๘0.......ประกอบอาชีพเกษตรกรรม  เนื่องจากสภาพภูมิศาสตร์ที่เหมาะสมกับการเพาะปลูก เฉลี่ยรายได้ประชากรต่อหัว/ต่อปี ประมาณ......96,000........บาท

ที่มา : (ข้อมูลองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ)

2.1.5 เส้นทางคมนาคม (การขนส่งทางรถยนต์ ทางบก ทางน้ำ ทางอากาศ)

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ มีเส้นทางคมนาคมที่สำคัญสามารถเดินทางติดต่อกันระหว่าง องค์การบริหารส่วนตำบลแป-ระ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแพ องค์การบริหารส่วนตำบลสาคร   ที่ว่าการอำเภอท่าแพ    ได้อย่างรวดเร็ว โดยสามารถเดินทางได้ทางรถยนต์ บนถนนทางหลวงหมายเลข  416

2.1.6 แหล่งแม่น้ำลำคลอง

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ มีลักษณะภูมิประเทศโดยทั่วไปเป็นพื้นที่ ราบลุ่ม มี         ลำคลองหลายสาย มีน้ำไหลผ่านตลอดปี

1.คลองรังกา  ไหลผ่านพื้นที่หมู่บ้าน ตั้งแต่หมู่ที่ 1

2.คลองกลางนา    ไหลผ่านพื้นที่หมู่บ้าน ตั้งแต่หมู่ที่ .1,๒,๔และ๕

2.1.7 สถานที่สำคัญ

| พื้นที่ | สถานที่สำคัญ (ระบุรายละเอียด) | พิกัดทางภูมิศาสตร์ |
| --- | --- | --- |
| หมู่ที่ 1 | สถานที่ราชการ.กศน.ต.ท่าเรือ สถานบริการสาธารณสุข..-......................... สถาบันการศึกษา กศน.ต.ท่าเรือ,โรงเรียนบ้านวังปริง,ศพด.บ้านโคกหิน สถานที่ตั้งทางศาสนา มัสยิดวังปริง,มัสยิดโคกหิน พื้นที่ทิ้งขยะ...-.......................................... |  |
| หมู่ที่ 2 | สถานที่ราชการ........................................ สถานบริการสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแป-ระใต้ สถาบันการศึกษาศูนย์ สถานที่ตั้งทางศาสนา มัสยิดบ้านป่าเสม็ด พื้นที่ทิ้งขยะ...-.......................................... |  |
| หมู่ที่ 3 | สถานที่ราชการ..-....................................... สถานบริการสาธารณสุข.....-...................... สถาบันการศึกษา โรงเรียนบ้านไร่,ศพด.บ้านไร่ทอน สถานที่ตั้งทางศาสนา มัสยิดบ้านไร่ทอน มัสยิดบ้านกลาง พื้นที่ทิ้งขยะ...-.......................................... |  |
| หมู่ที่ 4 | สถานที่ราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ สถานบริการสาธารณสุข..-......................... สถาบันการศึกษา โรงเรียนบ้านแป-ระใต้ สถานที่ตั้งทางศาสนา มัสยิดบ้านแป-ระใต้ พื้นที่ทิ้งขยะ....-........................................ | 688610.35ม.E |
| หมู่ที่ 5 | สถานที่ราชการ..-....................................... สถานบริการสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านท่าเรือ สถาบันการศึกษา ศพด.บ้านควนพัฒนา สถานที่ตั้งทางศาสนา มัสยิดบ้านควนพัฒนา พื้นที่ทิ้งขยะ.-............................................ |  |
| หมู่ที่ 6 | สถานที่ราชการ...-...................................... สถานบริการสาธารณสุข..-......................... สถาบันการศึกษา - สถานที่ตั้งทางศาสนา สำนักสงฆ์พรุต้นอ้อ พื้นที่ทิ้งขยะ.-............................................ |  |
| รวม | สถานที่ราชการ..................๑....................... แห่ง สถานบริการสาธารณสุข...........๒.................แห่ง สถาบันการศึกษา..................๗....................แห่ง สถานที่ตั้งทางศาสนา...........๘...........................แห่ง พื้นที่ทิ้งขยะ......................-.......................แห่ง |  |

2.1.8 สาธารณูปโภค

| พื้นที่ | สาธารณูปโภค (ระบุรายละเอียด) | พิกัดทางภูมิศาสตร์ |
| --- | --- | --- |
| หมู่ที่ 1 | ไฟฟ้า....................................... ประปา............3....................... ถนน..............16....................... รถโดยสาร........-....................... การสื่อสารและโทรคมนาคม...-................. |  |
| หมู่ที่ 2 | ไฟฟ้า........................................ ประปา............1..................... ถนน.............15...................... รถโดยสาร.............................. การสื่อสารและโทรคมนาคม........-............ |  |
| หมู่ที่ 3 | ไฟฟ้า....................................... ประปา...............-.................. ถนน..............13.................. รถโดยสาร.........-.................. การสื่อสารและโทรคมนาคม.................... |  |
| หมู่ที่ 4 | ไฟฟ้า.............................. ประปา.........2................ ถนน...........20...................... รถโดยสาร-..................... การสื่อสารและโทรคมนาคม-.................... |  |
| หมู่ที่ 5 | ไฟฟ้า-............................. ประปา........2................... ถนน.........21..................... รถโดยสาร..................... การสื่อสารและโทรคมนาคม-.................... |  |
| หมู่ที่ 6 | ไฟฟ้า............................. ประปา.........2.................. ถนน............6....................... รถโดยสาร-..................... การสื่อสารและโทรคมนาคม.-................... |  |
| รวม | ไฟฟ้า.........-.................... ประปา......10..................... ถนน..........91....................... รถโดยสาร....-................. การสื่อสารและโทรคมนาคม......-.............. |  |

หมายเหตุ  วิธีการระบุพิกัดทางภูมิศาสตร์ ดูรายละเอียดเพิ่มเติม “การหาค่าพิกัดละติจูด ลองจิจูด จาก Google Maps”

2.1.9 กลุ่มเปราะบางในพื้นที่

| พื้นที่ | กลุ่มเปาะบางในพื้นที่ (ระบุรายละเอียด) | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- |
| หมู่ที่ 1 | ผู้สูงอายุ...103..........คน ชาย 80 คน หญิง 23 คน ผู้ที่มีความเสี่ยงต่อผลกระทบ จากฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 .....คน |  |
| หมู่ที่ 2 | ผู้สูงอายุ..60...........คน ชาย 34 คน หญิง 26 คน ผู้ที่มีความเสี่ยงต่อผลกระทบ จากฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 .....คน |  |
| หมู่ที่ 3 | ผู้สูงอายุ..129...........คน ชาย 62 คน หญิง 67 คน ผู้ที่มีความเสี่ยงต่อผลกระทบ จากฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 .....คน |  |
| หมู่ที่ 4 | ผู้สูงอายุ..112..........คน ชาย 48 คน หญิง 64 คน ผู้ที่มีความเสี่ยงต่อผลกระทบ จากฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 .....คน |  |
| หมู่ที่ 5 | ผู้สูงอายุ..166...........คน ชาย 81 คน หญิง 85 คน ผู้ที่มีความเสี่ยงต่อผลกระทบ จากฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 .....คน |  |
| หมู่ที่ 6 | ผู้สูงอายุ..56...........คน ชาย 27 คน หญิง 29 คน ผู้ที่มีความเสี่ยงต่อผลกระทบ จากฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 .....คน |  |
| รวม | ผู้สูงอายุ....626.........คน ชาย 332 คน หญิง 294 คน ผู้ที่มีความเสี่ยงต่อผลกระทบ จากฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 .....คน |  |

2.1.10 แผนที่องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ

แบ่งเขตการปกครองออกเป็น ๖ หมู่บ้าน/ชุมชน ได้แก่

หมู่ที่ 1 บ้านวังปริง          สีเขียวอ่อน                                                                                                       หมู่ที่ 2 บ้านป่าเสม็ด        สีม่วง                                                                                                     หมู่ที่ 3 บ้านไร่ทอน          สีชมพู                                                                                                   หมู่ที่ 4 บ้านแป-ระใต้        สีทอง

หมู่ที่ 5 บ้านควนพัฒนา     สีเหลือง                                                                                                            หมู่ที่ 6 บ้านพรุต้นอ้อ        สีเขียว

2.2 สถานการณ์ฝุ่นละอองในพื้นที่ของ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ

ปี 2566 - 2567 สถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็กในพื้นที่ของ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ
(1 ตุลาคม 2566 - 30 กันยายน 2567) ปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 เฉลี่ย 24 ชั่วโมง มีค่า...........  ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร (มคก./ลบ.ม.) เพิ่มขึ้น/ลง ร้อยละ........และจำนวนวันที่ฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 เกินค่ามาตรฐาน........วัน เพิ่มขึ้นร้อยละ...... และจุดความร้อนเพิ่มขึ้นร้อยละ............

.สถานการณ์ฝุ่นละอองและจำนวนจุดความร้อนในพื้นที่จังหวัดสตูล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566-2567

1.ข้อมูลฝุ่นละออง PM2.5 จากสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศอัตโนมัติ ต.ท่าเรือ อ.ท่าแพ จ.สตูล

สถานการณ์ฝุ่นละอองและจำนวนจุดความร้อนในพื้นที่ตำบลท่าเรือ อำเภอท่าแพ จังหวัดสตูล

| ไตรมาส | เดือน | * ค่าความเข้มข้นของ PM2.5 เฉลี่ยรายเดือน (มก./ลบ.ม.) |  |  |  | จำนวนวันที่ค่าความเข้มข้น PM2.5 เกินมาตรฐาน (วัน) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | งบประมาณ 2566 | ปีงบประมาณ 2567 | คิดเป็นร้อยละ (+เพิ่มขึ้น/- ลดลง) | งบประมาณ 2566 |  | ปีงบประมาณ 2567 | คิดเป็นร้อยละ (+เพิ่มขึ้น/- ลดลง) |
| 1 | ตุลาคม | 13 | 15 | 15.38 | 0 |  | 0 | ไม่เปลี่ยนแปลง |
|  | พฤศจิกายน | 14 | 12 | -14.29 | 0 |  | 0 | ไม่เปลี่ยนแปลง |
|  | ธันวาคม | 16 | 14 | -2.50 | 0 |  | 0 | ไม่เปลี่ยนแปลง |
| 2 | มกราคม | 16 | 17 | 6.25 | 0 |  | 0 | ไม่เปลี่ยนแปลง |
|  | กุมภาพันธ์ | 16 | 18 | 12.50 | 0 |  | 0 | ไม่เปลี่ยนแปลง |
|  | มีนาคม | 20 | 20 | 0.00 | 0 |  | 0 | ไม่เปลี่ยนแปลง |
| 3 | เมษายน | 26 | 20 | -23.08 | 0 |  | 0 | ไม่เปลี่ยนแปลง |
|  | พฤษภาคม | 15 | 16 | 6.67 | 0 |  | 0 | ไม่เปลี่ยนแปลง |
|  | มิถุนายน | 18 | 12 | -33.33 | 0 |  | 0 | ไม่เปลี่ยนแปลง |
| 4 | กรกฎาคม | 15 | 14 | -6.67 | 0 |  | 0 | ไม่เปลี่ยนแปลง |
|  | สิงหาคม | 15 | 12 | -20.00 | 0 |  | 0 | ไม่เปลี่ยนแปลง |
|  | กันยายน | 18 | 10 | -44.44 | 2 |  | 0 | -100 |
| ค่าเฉลี่ย 1 ปี |  | 17 | 15 | -11.76 | 2 |  | 0 | -100 |

..

ที่มา : กองจัดการคุณภาพอากาศและเสียง, กรมควบคุมมลพิษ * ค่าความเข้มข้นของ PM2.5 เฉลี่ยรายเดือน หมายถึง ค่าความเข้มข้นเฉลี่ยของ PM2.5 ในเดือนนั้น ๆ

คำนวณได้จาก    ผลรวมความเข้มข้นของ PM2.5 รายวัน ทุกวันในรอบเดือน

จำนวนวันในรอบเดือน

(กำหนดค่ามาตรฐานไม่เกิน 37.5 มค.ก./ลบ.ม.)

หมายเหตุ : ให้ อปท. ประสานสำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่รับผิดชอบ เพื่อขอข้อมูลดังกล่าวมาใช้ในการอ้างอิงประกอบการจัดทำแผนการป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

3 วิสัยทัศน์

อากาศต้องบริสุทธิ์ หยุดปัญหามลพิษ เพื่อสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนตำบลคู

4 พันธกิจ

การจัดทำแผนการป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 เป็นหน้าที่ของทุกคน

5 เป้าหมาย

ให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการวางแผนและดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5

6. ตัวชี้วัด

6.1 ค่าฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 เฉลี่ยต่อวัน น้อยกว่าเมื่อเทียบกับค่าฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เฉลี่ยต่อวัน

6.2 จำนวนเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5  ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ลดลงกว่าร้อยละ 50 เมื่อเทียบกับเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

7. การปฏิบัติการ

เพื่อกำหนดให้การปฏิบัติการสอดคล้องตามลักษณะการป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 จึงได้กำหนดให้ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ ในฐานะผู้อำนวยการท้องถิ่น ซึ่งมีอำนาจในการสั่งการควบคุม และกำกับดูแลการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าพนักงานและอาสาสมัครและมีปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือเป็นผู้ช่วยผู้อำนวยการท้องถิ่น ตามมาตร 20แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. ๒๕๕๐ แต่หากพบว่า เหตุดังกล่าวขยายตัวเป็นวงกว้างเกินกว่าศักยภาพที่จะดำเนินการที่จะป้องกันหรือแก้ไขปัญหาได้ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือประสานกับอำเภอท่าแพ เพื่อเข้ามาแก้ไขปัญหาและให้ความช่วยเหลือต่อไป ในการนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ จึงได้จัดทำแผนป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 ของ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ. โดยแบ่งแผนการดำเนินงานการป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 ออกเป็น 4 ระยะ ได้แก่ ระยะเตรียมการ ระยะเผชิญเหตุ และระยะบรรเทา และระยะมาตรการภาพรวมที่ดำเนินงานต่อเนื่องตลอดทั้งปี โดยมีรายละเอียด ดังนี้

5.1 ระยะเตรียมการ

5.1.1 การเตรียมการในภาพรวม

| ลำดับที่ | กิจกรรม | พ.ศ. 2567 |  |  | พ.ศ. 2568 |  |  |  |  |  |  |  |  | งบประมาณ | หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |  |  |
| 1 | ประชาสัมพันธ์สถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 ให้แก่ประชาชน ในพื้นที่ทราบอย่างสม่ำเสมอ โดยประกาศผ่านทางช่องทางออนไลน์หรือช่องทางอื่น ๆ ที่ประชาชนสามารถเข้าถึงได้ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | สำนักปลัด |
| 2 | ตรวจสอบค่าฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 ในพื้นที่อย่างสม่ำเสมอ โดยที่ค่าฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 ต้องไม่เกินกว่าค่ามาตรฐาน ตามที่ทางกรมควบคุมมลพิษกำหนด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | สำนักปลัด |
| 3 | ตรวจสอบโครงการก่อสร้างต่าง ๆ ที่เป็นสาเหตุที่ก่อให้เกิดปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 อย่างสม่ำเสมอ โดยกำหนดให้ผู้รับเหมาหรือผู้รับจ้าง มีมาตรการในการป้องกันไม่ให้เกิดฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 เกิดการกระจายและส่งผลกระทบต่อประชาชน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | กองช่าง/สำนักปลัด |

5.1.1 การเตรียมการในภาพรวม (ต่อ)

| ลำดับที่ | กิจกรรม | พ.ศ. 2567 |  |  | พ.ศ. 2568 |  |  |  |  |  |  |  |  | งบประมาณ | หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |  |  |
| 4 | บูรณาการร่วมกับตำรวจในพื้นที่สุ่มตรวจรถยนต์ เพื่อไม่ให้เกิดควันรถยนต์ ที่เกินค่ามาตรฐาน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | สำนักปลัด |
| 5 | ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่ประชาชน โดยดำเนินการสื่อสารเชิงรุกตรงจุดต่อเนื่อง ทั้งในช่วงก่อน ระหว่าง และหลังสถานการณ์ เพื่อสร้าง ความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรการของภาครัฐ โดยเฉพาะการไม่เผาป่า ไม่เผาในพื้นที่การเกษตร ความตะหนักในภัย และความเสียหายจากการเผา ให้ประชาชนตื่นตัวอยู่เสมอ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | สำนักปลัด |
| 6 | บรรจุกิจกรรม/โครงการที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 ไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นประจำทุกปี |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | สำนักปลัด |

5.1.1 การเตรียมการในภาพรวม (ต่อ)

| ลำดับที่ | กิจกรรม | พ.ศ. 2567 |  |  | พ.ศ. 2568 |  |  |  |  |  |  |  |  | งบประมาณ | หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |  |  |
| 7 | บูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | สำนักปลัด |
| 8 | ทบทวนคำสั่ง/จัดตั้งกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | สำนักปลัด |
| 9 | ........................................ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | ........................................ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

*หมายเหตุ :

1. ให้ อปท. ดำเนินการกรอกระยะเวลาดำเนินตามความเหมาะสมต่อบริบทของ อปท. โดยกำหนดให้

หมายถึง ช่วงระยะเวลาดำเนินการ

หมายถึง ดำเนินการเป็นประจำอย่างต่อเนื่อง

2. อปท. สามารถเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมกิจกรรมจากข้างต้นได้ เพื่อให้เกิดความเหมาะสมต่อบริบทหรือการดำเนินการในพื้นที่ของ อปท.

3. รายละเอียดเกี่ยวกับการจัดตั้งกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สามารถดูเพิ่มเติมได้ที่

https://backofficeminisite.disaster.go.th/apiv1/apps/minisite_directing/194/content/4469/download?filename=0ad1ffa4419472256666a3445414f1f9.pdf

5.1 ระยะเตรียมการ

5.1.2 การจัดการไฟในพื้นที่ป่า (หาก อปท. ไม่ได้รับภารกิจถ่ายโอนการป้องกันและควบคุมไฟป่า หรือมีพื้นที่ติดกับเขตป่าอุทยานหรืออนุรักษ์ สามารถข้ามการเตรียมการในขั้นตอนนี้)

| ลำดับที่ | กิจกรรม | พ.ศ. 2567 |  |  | พ.ศ. 2568 |  |  |  |  |  |  |  |  | งบประมาณ | หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |  |  |
| 1 | จัดหาอาสาสมัครท้องถิ่นป้องกันไฟป่า และลาดตระเวนในพื้นที่ป่าสงวนที่ได้รับการถ่ายโอนภารกิจอย่างสม่ำเสมอ เพื่อตรวจสอบการไม่ให้เกิดการเผาป่าจากผู้ที่แอบเข้าไปใช้ประโยชน์ในป่า |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | สำนักปลัด |
| 2 | จัดอบรมให้ความรู้แก่อาสาสมัครท้องถิ่นป้องกันไฟป่า และประชาชนในพื้นที่ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | สำนักปลัด |
| 3 | เตรียมความพร้อมอุปกรณ์สำหรับ ใช้การป้องกันและควบคุมไฟป่าให้อยู่ในสถานะพร้อมใช้งานอยู่เสมอ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | สำนักปลัด |
| 4 | จัดหาอุปกรณ์เพิ่มเติมเพื่อให้เพียงพอ ต่อการใช้งาน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | สำนักปลัด |
| 5 | ............................................................ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

*หมายเหตุ :

1. ให้ อปท. ดำเนินการกรอกระยะเวลาดำเนินตามความเหมาะสมต่อบริบทของ อปท. โดยกำหนดให้

หมายถึง ช่วงระยะเวลาดำเนินการ

หมายถึง ดำเนินการเป็นประจำอย่างต่อเนื่อง

2. อปท. สามารถเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมกิจกรรมจากข้างต้นได้ เพื่อให้เกิดความเหมาะสมต่อบริบทหรือการดำเนินการในพื้นที่ของ อปท.

5.1 ระยะเตรียมการ

5.1.3 การจัดการไฟในพื้นที่เกษตร

| ลำดับที่ | กิจกรรม | พ.ศ. 2567 |  |  | พ.ศ. 2568 |  |  |  |  |  |  |  |  | งบประมาณ | หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |  |  |
| 1 | ประชาสัมพันธ์รณรงค์ให้เกษตรกร งดการเผา และนำตอซังข้าวและฟางข้าวไปแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่าแทนการเผา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | สำนักปลัด |
| 2 | สำรวจพื้นที่เผาซ้ำซ้อนในพื้นที่การเกษตรและขอความร่วมมือ เจ้าของที่ดินไม่ให้เผาในพื้นที่ และจัดชุดลาดตระเวนพื้นที่นั้นอย่างสม่ำเสมอ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | สำนักปลัด |
| 3 | ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม กับผู้ที่ก่อให้เกิดเหตุรำคาญ และหากพบว่าเหตุรำคาญนั้นขยาย เป็นวงกว้าง ให้ประกาศให้พื้นที่นั้น เป็นพื้นที่ควบคุมเหตุรำคาญ และดำเนินการแก้ไขปัญหาเหตุรำคาญให้ยุติโดยเร็ว |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | สำนักปลัด |

5.1.3 การจัดการไฟในพื้นที่เกษตร (ต่อ)

| ลำดับที่ | กิจกรรม | พ.ศ. 2567 |  |  | พ.ศ. 2568 |  |  |  |  |  |  |  |  | งบประมาณ | แหล่งที่มา ของงบประมาณ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |  |  |
| 4 | บูรณาการร่วมกับเกษตรอำเภอในการ ให้ความรู้แก่เกษตรกรเกี่ยวกับการ ทำเกษตรรูปแบบใหม่ เช่น เกษตรอินทรีย์ เป็นต้น เพื่อเป็นตัวเลือก ให้เกษตรกรในการทำมาหากิน และลดการเผา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | สำนักปลัด |
| 5 | ..................................................... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | ..................................................... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | ..................................................... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

*หมายเหตุ :

1. ให้ อปท. ดำเนินการกรอกระยะเวลาดำเนินตามความเหมาะสมต่อบริบทของ อปท. โดยกำหนดให้

หมายถึง ช่วงระยะเวลาดำเนินการ

หมายถึง ดำเนินการเป็นประจำอย่างต่อเนื่อง

2. อปท. สามารถเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมกิจกรรมจากข้างต้นได้ เพื่อให้เกิดความเหมาะสมต่อบริบทหรือการดำเนินการในพื้นที่ของ อปท.

5.1 ระยะเตรียมการ

5.1.4 การควบคุมฝุ่นละอองในเขตเมือง

| ลำดับที่ | กิจกรรม | พ.ศ. 2567 |  |  | พ.ศ. 2568 |  |  |  |  |  |  |  |  | งบประมาณ | หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |  |  |
| 1 | ตรวจสอบรถยนต์ในสำนักงานให้มีการตรวจเช็คสภาพเครื่องยนต์ เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง เพื่อไม่ให้ปล่อยค่าควันดำที่เกินมาตรฐาน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | สำนักปลัด |
| 2 | ประชาสัมพันธ์และรณรงค์ให้ประชาชนในพื้นที่ตรวจเช็คสภาพเครื่องยนต์และเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องอย่างสม่ำเสมอ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | สำนักปลัด |
| 3 | ................................................................... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | ................................................................... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | ................................................................... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

*หมายเหตุ :

1. ให้ อปท. ดำเนินการกรอกระยะเวลาดำเนินตามความเหมาะสมต่อบริบทของ อปท. โดยกำหนดให้

หมายถึง ช่วงระยะเวลาดำเนินการ

หมายถึง ดำเนินการเป็นประจำอย่างต่อเนื่อง

2. อปท. สามารถเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมกิจกรรมจากข้างต้นได้ เพื่อให้เกิดความเหมาะสมต่อบริบทหรือการดำเนินการในพื้นที่ของ อปท.

5.1 ระยะเตรียมการ

5.1.5 การร่วมมือของภาคเอกชน

| ลำดับที่ | กิจกรรม | พ.ศ. 2567 |  |  | พ.ศ. 2568 |  |  |  |  |  |  |  |  | งบประมาณ | หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |  |  |
| 1 | ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการรับซื้อตอซังข้าวและฟางข้าว เพื่อนำไปใช้เป็นเชื้องเพลิงหรือนำไปแปรรูปเป็นอาหารสัตว์ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | สำนักปลัด |
| 2 | สนับสนุนอุปกรณ์/เครื่องมือ สำหรับ การป้องกันและควบคุมไฟป่า หรือเครื่องมือวัดฝุ่นละออง ขนาดเล็ก PM2.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | สำนักปลัด |
| 3 | ................................................................... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | ................................................................... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | ................................................................... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

*หมายเหตุ :

1. ให้ อปท. ดำเนินการกรอกระยะเวลาดำเนินตามความเหมาะสมต่อบริบทของ อปท. โดยกำหนดให้

หมายถึง ช่วงระยะเวลาดำเนินการ

หมายถึง ดำเนินการเป็นประจำอย่างต่อเนื่อง

2. อปท. สามารถเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมกิจกรรมจากข้างต้นได้ เพื่อให้เกิดความเหมาะสมต่อบริบทหรือการดำเนินการในพื้นที่ของ อปท.

5.2 ระยะเผชิญเหตุ

5.2.1 การจัดการไฟป่า

| ลำดับที่ | กิจกรรม | พ.ศ. 2567 |  |  | พ.ศ. 2568 |  |  |  |  |  |  |  |  | งบประมาณ | หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |  |  |
| 1 | เข้าระงับเหตุโดยเร็ว และดำเนินการ ดับไฟป่าในพื้นที่ที่อยู่ในความ รับผิดชอบเบื้องต้น พร้อมทั้งควบคุม ไม่ให้เกิดไฟลาม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | สำนักปลัด |
| 2 | บูรณาการร่วมกับเจ้าหน้าที่กรมป่าไม้และกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช หากสถานการณ์เกินกว่า ความสามารถขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | สำนักปลัด |
| 3 | ................................................................... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | ................................................................... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | ................................................................... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

*หมายเหตุ :

1. ให้ อปท. ดำเนินการกรอกระยะเวลาดำเนินตามความเหมาะสมต่อบริบทของ อปท. โดยกำหนดให้

หมายถึง ช่วงระยะเวลาดำเนินการ

หมายถึง ดำเนินการเป็นประจำอย่างต่อเนื่อง

2. อปท. สามารถเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมกิจกรรมจากข้างต้นได้ เพื่อให้เกิดความเหมาะสมต่อบริบทหรือการดำเนินการในพื้นที่ของ อปท.

5.2 ระยะเผชิญเหตุ

5.2.2 การจัดการไฟในพื้นที่การเกษตร

| ลำดับที่ | กิจกรรม | พ.ศ. 2567 |  |  | พ.ศ. 2568 |  |  |  |  |  |  |  |  | งบประมาณ | หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |  |  |
| 1 | เข้าระงับเหตุโดยเร็ว เพื่อไม่ให้เกิด การลุกลามของไฟในพื้นที่การเกษตร |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | สำนักปลัด |
| 2 | บูรณาการร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่ในการเข้าระงับเหตุ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | สำนักปลัด |
| 3 | หากพบว่าปัญหาดังกล่าวเกิดเป็น วงกว้าง ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกาศให้พื้นที่นั้นเป็นพื้นที่ควบคุมเหตุรำคาญและระงับเหตุให้ยุติโดยเร็ว |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | สำนักปลัด |
| 4 | ................................................................... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | ................................................................... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

*หมายเหตุ :

1. ให้ อปท. ดำเนินการกรอกระยะเวลาดำเนินตามความเหมาะสมต่อบริบทของ อปท. โดยกำหนดให้

หมายถึง ช่วงระยะเวลาดำเนินการ

หมายถึง ดำเนินการเป็นประจำอย่างต่อเนื่อง

2. อปท. สามารถเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมกิจกรรมจากข้างต้นได้ เพื่อให้เกิดความเหมาะสมต่อบริบทหรือการดำเนินการในพื้นที่ของ อปท.

5.2 ระยะเผชิญเหตุ

5.2.3 การควบคุมฝุ่นละอองในเขตเมือง

| ลำดับที่ | กิจกรรม | พ.ศ. 2567 |  |  | พ.ศ. 2568 |  |  |  |  |  |  |  |  | งบประมาณ | หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |  |  |
| 1 | ประชาสัมพันธ์ ถึงสถานการณ์ฝุ่นละออง ขนาดเล็ก PM2.5 เพื่อให้ประชาชน ในพื้นที่ทราบ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | สำนักปลัด |
| 2 | จัดหาหน้ากากอนามัยให้กับประชาชน ในพื้นที่ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | สำนักปลัด |
| 3 | ระงับการก่อสร้างในพื้นที่ในช่วงเวลาวิกฤต เพื่อเป็นการลดการเกิดฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | สำนักปลัด |
| 4 | จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินท้องถิ่น |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | สำนักปลัด |
| 5 | ................................................................... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

*หมายเหตุ :

1. ให้ อปท. ดำเนินการกรอกระยะเวลาดำเนินตามความเหมาะสมต่อบริบทของ อปท. โดยกำหนดให้

หมายถึง ช่วงระยะเวลาดำเนินการ

หมายถึง ดำเนินการเป็นประจำอย่างต่อเนื่อง

2. อปท. สามารถเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมกิจกรรมจากข้างต้นได้ เพื่อให้เกิดความเหมาะสมต่อบริบทหรือการดำเนินการในพื้นที่ของ อปท.

3. รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินท้องถิ่น สามารถดูข้อมูลได้ที่

https://backofficeminisite.disaster.go.th/apiv1/apps/minisite_directing/194/content/4469/download?filename=0ad1ffa4419472256666a3445414f1f9.pdf

5.3 ระยะบรรเทา

ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตั้งงบประมาณเพื่อเยียวยาฟื้นฟูตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง เช่น

5.3.1 กรณีไฟลุกลามไปยังพื้นที่ทำการเกษตรของประชาชน ทำให้พืชตายหรือเกิดความเสียหาย สามารถเบิกจ่ายตามจำนวนพื้นที่ทำการเกษตรจริงที่ได้รับความเสียหาย ทังนี้ ต้องไม่เกินครัวเรือนละ 30 ไร่

5.3.2 กรณีไฟป่าลุกลามทำให้สัตว์เลี้ยงตาย หรือสูญหาย หรือมีผลกระทบต่อสุขภาพสัตว์เลี้ยง
 ให้สามารถช่วยเหลือได้ตามจำนวนที่เสียหายจริง แต่ไม่เกินเกณฑ์การช่วยเหลือที่กำหนด

5.3.3 กรณีฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 ทำให้บ่อน้ำตื้นของประชาชนได้รับฝุ่นละออง สามารถเบิกจ่ายเป็นค่าวัสดุ เคมีภัณฑ์ สำหรับนำไปทำความสะอาดบ่อน้ำตื้นของประชาชน บ่อน้ำละไม่เกิน 250 บาท

ทั้งนี้ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการตามตั้งงบประมาณสำหรับช่วยเหลือเยียวยาประชาชน
ตามแนวทางที่กฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการ ที่กำหนด

5.4 มาตรการบริหารจัดการในภาพรวม

5.4.1 ศึกษาแนวทางหรือร่วมกับภาคเอกชนในการให้การสนับสนุนเกษตรกรให้เกษตรกร
ลดการเผาตอซังข้าวและฟางข้าว

5.4.2 จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมการป้องกันฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 เช่น การปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นที่สีเขียวเพื่อดูดซับก๊าซคาร์บอนไดร์ออกไซน์และกรองฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 การรณรงค์งดใช้รถยนต์
การประหยัดพลังงานในอาคารสำนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การลดใช้พาชนะที่ผลิตจากพลาสติก เป็นต้น

5.4.3 ให้อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลกสอดส่องความเรียบร้อยในพื้นที่อย่างสม่ำเสมอ และหากพบเจอเหตุผิดสังเกตุให้รีบรายงานให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือเจ้าหน้าที่ทราบ

5.4.4 ปลูกฝั่งจิตสำนึกให้แก่เด็ก นักเรียน เยาวชน ให้เข้าใจถึงปัญหาของฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 อย่างสม่ำเสมอ

6. กฎหมาย/ระเบียบ/หนังสือสั่งการ ที่เกี่ยวข้อง

1. พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542

2. พระราชบัญญัติการสาธารสุข พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

3. พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550

4. แผนปฏิบัติการกำหนดขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2)

5. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557

6. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2566

7. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายให้แก่อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2560

8. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

9. ประกาศคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่อง การกำหนดกิจการอื่นใด
ที่เป็นผลประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นที่เป็นหน้าที่และอำนาจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : ด้านการป้องกันและควบคุมไฟป่า

10. ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2562 (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2567

11. ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2562 (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2567

12. หลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2563

13. หลักเกณฑ์วิธีปฏิบัติปลีกย่อยเกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือด้านการเกษตรผู้ประสบภัยพิบัติ
กรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2564

14. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0820.3/ว 3051 ลงวันที่ 21 ธันวาคม 2564

15. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0820.3/ว 10385 ลงวันที่ 27 ตุลาคม 2566

16. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 0533 ลงวันที่ 27 มกราคม 2563

16. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0820.3/ว 1091 ลงวันที่ 12 มีนาคม 2567.

17. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 388 ลงวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564

18. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0804.5/ว 0924 ลงวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563

19. คู่มือการจัดการสาธารณภัย สำหรับผู้อำนวยการท้องถิ่น จัดทำโดย กรมป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย