แนวทางการจัดทำแผนการดำเนินงานการป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 
[bookmark: _Hlk178323857]ของ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรืออำเภอท่าแพ จังหวัดสตูล
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
1. ความเป็นมา
	สถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 ในประเทศไทยมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น โดยเฉพาะพื้นที่
17 จังหวัดภาคเหนือ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล และสามารถเกิดขึ้นได้ทั่วทุกภาคของประเทศไทย โดยเฉพาะในช่วงต้นปีและปลายปีของทุกปี โดยมีแหล่งต้นกำเนิดจากกิจกรรมในพื้นที่ ได้แก่ ไฟป่า การเผา
ในพื้นที่เกษตร หมอกควันข้ามแดน การจราจรและขนส่ง โรงงานอุตสาหกรรม ประกอบกับสภาพอุตุนิยมวิทยาในช่วงต้นปีที่ความกดอากาศสูงแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทย ทำให้อากาศปิด ลมสงบ ฝุ่นละอองไม่ฟุ้งกระจายและสะสมในพื้นที่จนเกินมาตรฐาน ซึ่งรัฐบาลได้ให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 เป็นอย่างมาก 
	สถานการณ์มลพิษจากฝุ่นละอองมีความรุ่นแรงเพิ่มมากขึ้น เนื่องจากสภาพอุตุนิยมวิทยาที่เริ่มเปลี่ยนเข้าสู่สภาวะความเป็นกลางและกำลังพัฒนาเข้าสู่ปรากฏการณ์เอลนีโญ ส่งผลให้เกิดความแห้งแล้ง และปริมาณฝุ่นเกินค่ามาตรฐานในหลายพื้นที่ ส่งผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของประชาชน โดยกระทรวงสาธารณสุขระบุว่า จากข้อมูลเฝ้าระวังโรคที่เกี่ยวข้องกับมลพิษทางอากาศ พบผู้ป่วยด้วยโรคที่เกี่ยวข้องกับมลพิษทางอากาศ
กว่า 1.7 ล้านราย และยังส่งผลต่อการท่องเที่ยว เศรษฐกิจ และสังคม อีกด้วย
	เพื่อให้การป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 ของ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ อำเภอท่าแพ จังหวัดสตูล จึงได้จัดทำแผนดำเนินงานการป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละออง
ขนาดเล็ก PM2.5 นำมาประยุกต์ใช้ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 ให้สอดคล้อง
กับบริบทของพื้นที่ต่อไป
2. ข้อมูลทั่วไป
 	2.1 สภาพทั่วไปของ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ
	2.1.1 ที่ตั้งและอาณาเขต
         	องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ ตั้งอยู่ที่ หมู่ 4 ตำบล ท่าเรือ อำเภอท่าแพ จังหวัดสตูล
มีพื้นที่ประมาณ  30 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 30,000 ไร่ มีอาณาเขตติดต่อกับพื้นที่ต่าง ๆ ดังนี้
       	ทิศเหนือ		ติดต่อกับ ตำบลแป-ระ
        	ทิศใต้		ติดต่อกับ ตำบลท่าแพ
        	ทิศตะวันออก	ติดต่อกับ ตำบลสาคร	
        	ทิศตะวันตก	ติดต่อกับ ตำบลแป-ระ	
	2.1.2 เขตการปกครอง
[bookmark: _Hlk190938976]        	องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ แบ่งเขตการปกครองออกเป็น ๖ หมู่บ้าน/ชุมชน ได้แก่
หมู่ที่ 1 บ้านวังปริง       จำนวนประชากร  ชาย  619  คน  หญิง    649  คน   จำนวน  477  ครัวเรือน                                                                                                         
หมู่ที่ 2 บ้านป่าเสม็ด     จำนวนประชากร  ชาย  273   คน หญิง    243   คน  จำนวน  147   ครัวเรือน                                                                                                                                                                                                              
 หมู่ที่ 3 บ้านไร่ทอน     จำนวนประชากร  ชาย  569   คน   หญิง   577  คน   จำนวน  301   ครัวเรือน                                                                                                                                                                                                              
หมู่ที่ 4 บ้านแป-ระใต้   จำนวนประชากร  ชาย  370   คน   หญิง    405  คน   จำนวน  221   ครัวเรือน                                                                                                            หมู่ที่ 5 บ้านควนพัฒนา จำนวนประชากร  ชาย  568  คน    หญิง    561   คน  จำนวน  413   ครัวเรือน                                                                                                                                                                                                                    หมู่ที่ 6 บ้านพรุต้นอ้อ   จำนวนประชากร  ชาย  167  คน    หญิง    186   คน   จำนวน  124  ครัวเรือน                                                                                                                                                                                                                   		

2.1.3 ประชากร ศาสนา
	 องค์การบริการส่วนตำบลท่าเรือ มีจำนวนประชากรทั้งสิ้น 5,187 คน
	จำแนกเป็นเพศชาย 2,566 คน     เพศหญิง 2,621 คน
	จำนวนเด็ก (อายุ 0-14 ปี) เด็กชาย............คน เด็กหญิง............คน
	จำนวนผู้สูงอายุ (อายุ 60 ปี ขึ้นไป) เพศชาย...332..คน เพศหญิง....294...คน	จำนวนผู้พิการ    เพศชาย......162.......คน เพศหญิง........190......คน
	จำนวนสตรีมีครรภ์ ..............3................คน 
	จำนวนผู้ป่วยติดเตียง..............................คน		
	จำนวนครัวเรือน............1,683.................. ครัวเรือน
	จำนวนประชากรแฝง* ประมาณ........280..............คน
	ส่วนใหญ่นับถือศาสนา อิสลาม ร้อยละ ๘0
	ข้อมูล ณ วันที่ ......15..... เดือน.....ธันวาคม..............พ.ศ....2567........
                                    (ที่มา : ข้อมูลทะเบียนราษฎร์ของอำเภอท่าแพ..)
		2.1.4 การประกอบอาชีพ
 	ประชากรส่วนใหญ่ของ องค์การบริการส่วนตำบลท่าเรือ ประมาณร้อยละ....๘0.......ประกอบอาชีพเกษตรกรรม  เนื่องจากสภาพภูมิศาสตร์ที่เหมาะสมกับการเพาะปลูก เฉลี่ยรายได้ประชากรต่อหัว/ต่อปี ประมาณ......96,000........บาท 
  	ที่มา : (ข้อมูลองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ)
		2.1.5 เส้นทางคมนาคม (การขนส่งทางรถยนต์ ทางบก ทางน้ำ ทางอากาศ)
[bookmark: _Hlk179445910]   	องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ มีเส้นทางคมนาคมที่สำคัญสามารถเดินทางติดต่อกันระหว่าง องค์การบริหารส่วนตำบลแป-ระ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแพ องค์การบริหารส่วนตำบลสาคร   ที่ว่าการอำเภอท่าแพ    ได้อย่างรวดเร็ว โดยสามารถเดินทางได้ทางรถยนต์ บนถนนทางหลวงหมายเลข  416 
	2.1.6 แหล่งแม่น้ำลำคลอง
      	องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ มีลักษณะภูมิประเทศโดยทั่วไปเป็นพื้นที่ ราบลุ่ม มี         ลำคลองหลายสาย มีน้ำไหลผ่านตลอดปี        	
	1.คลองรังกา  ไหลผ่านพื้นที่หมู่บ้าน ตั้งแต่หมู่ที่ 1
        	2.คลองกลางนา    ไหลผ่านพื้นที่หมู่บ้าน ตั้งแต่หมู่ที่ .1,๒,๔และ๕
	







	2.1.7 สถานที่สำคัญ
	พื้นที่
	สถานที่สำคัญ
(ระบุรายละเอียด)
	พิกัดทางภูมิศาสตร์

	หมู่ที่ 1
	สถานที่ราชการ.กศน.ต.ท่าเรือ 
สถานบริการสาธารณสุข..-.........................
สถาบันการศึกษา กศน.ต.ท่าเรือ,โรงเรียนบ้านวังปริง,ศพด.บ้านโคกหิน

สถานที่ตั้งทางศาสนา มัสยิดวังปริง,มัสยิดโคกหิน

พื้นที่ทิ้งขยะ...-..........................................
	



	หมู่ที่ 2
	สถานที่ราชการ........................................ 

สถานบริการสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแป-ระใต้

สถาบันการศึกษาศูนย์ 

สถานที่ตั้งทางศาสนา มัสยิดบ้านป่าเสม็ด
พื้นที่ทิ้งขยะ...-..........................................
	

	หมู่ที่ 3
	สถานที่ราชการ..-....................................... 
สถานบริการสาธารณสุข.....-......................
สถาบันการศึกษา โรงเรียนบ้านไร่,ศพด.บ้านไร่ทอน

สถานที่ตั้งทางศาสนา มัสยิดบ้านไร่ทอน มัสยิดบ้านกลาง

พื้นที่ทิ้งขยะ...-..........................................


	





	หมู่ที่ 4
	สถานที่ราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ

สถานบริการสาธารณสุข..-.........................
สถาบันการศึกษา โรงเรียนบ้านแป-ระใต้ 

สถานที่ตั้งทางศาสนา มัสยิดบ้านแป-ระใต้
พื้นที่ทิ้งขยะ....-........................................
	688610.35ม.E



	หมู่ที่ 5
	สถานที่ราชการ..-....................................... 
สถานบริการสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านท่าเรือ
สถาบันการศึกษา ศพด.บ้านควนพัฒนา 
สถานที่ตั้งทางศาสนา มัสยิดบ้านควนพัฒนา
พื้นที่ทิ้งขยะ.-............................................
	




	หมู่ที่ 6
	สถานที่ราชการ...-...................................... 
สถานบริการสาธารณสุข..-.........................
สถาบันการศึกษา -

สถานที่ตั้งทางศาสนา สำนักสงฆ์พรุต้นอ้อ
พื้นที่ทิ้งขยะ.-............................................
	


	รวม
	สถานที่ราชการ..................๑....................... แห่ง
สถานบริการสาธารณสุข...........๒.................แห่ง
สถาบันการศึกษา..................๗....................แห่ง
สถานที่ตั้งทางศาสนา...........๘...........................แห่ง
พื้นที่ทิ้งขยะ......................-.......................แห่ง

	






	2.1.8 สาธารณูปโภค
	พื้นที่
	สาธารณูปโภค
(ระบุรายละเอียด)
	พิกัดทางภูมิศาสตร์


	หมู่ที่ 1
	ไฟฟ้า....................................... 
ประปา............3.......................
ถนน..............16.......................
รถโดยสาร........-.......................
การสื่อสารและโทรคมนาคม...-.................
	

	หมู่ที่ 2
	ไฟฟ้า........................................
ประปา............1.....................
ถนน.............15......................
รถโดยสาร..............................
การสื่อสารและโทรคมนาคม........-............
	

	หมู่ที่ 3
	ไฟฟ้า.......................................
ประปา...............-..................
ถนน..............13..................
รถโดยสาร.........-..................
การสื่อสารและโทรคมนาคม....................
	

	หมู่ที่ 4
	ไฟฟ้า..............................
ประปา.........2................
ถนน...........20......................
รถโดยสาร-.....................
การสื่อสารและโทรคมนาคม-....................
	



	หมู่ที่ 5
	ไฟฟ้า-.............................
ประปา........2...................
ถนน.........21.....................
รถโดยสาร.....................
การสื่อสารและโทรคมนาคม-....................
	

	หมู่ที่ 6
	ไฟฟ้า.............................
ประปา.........2..................
ถนน............6.......................
รถโดยสาร-.....................
การสื่อสารและโทรคมนาคม.-...................
	

	รวม
	ไฟฟ้า.........-....................
ประปา......10.....................
ถนน..........91.......................
รถโดยสาร....-.................
การสื่อสารและโทรคมนาคม......-..............
	


หมายเหตุ  วิธีการระบุพิกัดทางภูมิศาสตร์ ดูรายละเอียดเพิ่มเติม “การหาค่าพิกัดละติจูด ลองจิจูด จาก Google Maps”
















2.1.9 กลุ่มเปราะบางในพื้นที่
	พื้นที่
	กลุ่มเปาะบางในพื้นที่
(ระบุรายละเอียด)
	หมายเหตุ


	หมู่ที่ 1
	ผู้สูงอายุ...103..........คน  ชาย  80 คน  หญิง 23  คน
ผู้ที่มีความเสี่ยงต่อผลกระทบ
จากฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 .....คน
	

	หมู่ที่ 2
	ผู้สูงอายุ..60...........คน   ชาย  34 คน  หญิง 26  คน
ผู้ที่มีความเสี่ยงต่อผลกระทบ
จากฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 .....คน
	

	หมู่ที่ 3
	ผู้สูงอายุ..129...........คน   ชาย  62 คน  หญิง 67  คน
ผู้ที่มีความเสี่ยงต่อผลกระทบ
จากฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 .....คน
	

	หมู่ที่ 4
	ผู้สูงอายุ..112..........คน    ชาย  48 คน  หญิง 64  คน
ผู้ที่มีความเสี่ยงต่อผลกระทบ
จากฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 .....คน
	

	
	
	

	หมู่ที่ 5
	ผู้สูงอายุ..166...........คน    ชาย  81 คน  หญิง 85  คน
ผู้ที่มีความเสี่ยงต่อผลกระทบ
จากฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 .....คน
	

	หมู่ที่ 6
	ผู้สูงอายุ..56...........คน   ชาย  27 คน  หญิง 29  คน
ผู้ที่มีความเสี่ยงต่อผลกระทบ
จากฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 .....คน
	

	
รวม
	ผู้สูงอายุ....626.........คน  ชาย  332 คน หญิง 294  คน
ผู้ที่มีความเสี่ยงต่อผลกระทบ
จากฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 .....คน
	


	




2.1.10 แผนที่[image: F:\แผนที่เขตการปกครองสีท่าเรือ Model (1)22.jpg]องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ























แบ่งเขตการปกครองออกเป็น ๖ หมู่บ้าน/ชุมชน ได้แก่
หมู่ที่ 1 บ้านวังปริง          สีเขียวอ่อน                                                                                                       หมู่ที่ 2 บ้านป่าเสม็ด        สีม่วง                                                                                                     หมู่ที่ 3 บ้านไร่ทอน          สีชมพู                                                                                                   หมู่ที่ 4 บ้านแป-ระใต้        สีทอง 
หมู่ที่ 5 บ้านควนพัฒนา     สีเหลือง                                                                                                            หมู่ที่ 6 บ้านพรุต้นอ้อ        สีเขียว                                                                                                      






2.2 สถานการณ์ฝุ่นละอองในพื้นที่ของ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ
		ปี 2566 - 2567 สถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็กในพื้นที่ของ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ
(1 ตุลาคม 2566 - 30 กันยายน 2567) ปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 เฉลี่ย 24 ชั่วโมง มีค่า...........  ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร (มคก./ลบ.ม.) เพิ่มขึ้น/ลง ร้อยละ........และจำนวนวันที่ฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 เกินค่ามาตรฐาน........วัน เพิ่มขึ้นร้อยละ...... และจุดความร้อนเพิ่มขึ้นร้อยละ............ 
.สถานการณ์ฝุ่นละอองและจำนวนจุดความร้อนในพื้นที่จังหวัดสตูล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566-2567 
1.ข้อมูลฝุ่นละออง PM2.5 จากสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศอัตโนมัติ ต.ท่าเรือ อ.ท่าแพ จ.สตูล
  สถานการณ์ฝุ่นละอองและจำนวนจุดความร้อนในพื้นที่ตำบลท่าเรือ อำเภอท่าแพ จังหวัดสตูล
	


ไตรมาส
	


เดือน
	* ค่าความเข้มข้นของ PM2.5 เฉลี่ยรายเดือน (มก./ลบ.ม.)
	จำนวนวันที่ค่าความเข้มข้น PM2.5 เกินมาตรฐาน (วัน)

	
	
	งบประมาณ 2566
	ปีงบประมาณ 2567
	คิดเป็นร้อยละ (+เพิ่มขึ้น/- ลดลง) 
	งบประมาณ 2566
	ปีงบประมาณ 2567
	คิดเป็นร้อยละ (+เพิ่มขึ้น/- ลดลง)

	1
	ตุลาคม 
	13
	15
	15.38
	0
	0
	ไม่เปลี่ยนแปลง

	
	พฤศจิกายน
	14
	12
	-14.29
	0
	0
	ไม่เปลี่ยนแปลง

	
	ธันวาคม
	16
	14
	-2.50
	0
	0
	ไม่เปลี่ยนแปลง

	2
	มกราคม
	16
	17
	6.25
	0
	0
	ไม่เปลี่ยนแปลง

	
	กุมภาพันธ์
	16
	18
	12.50
	0
	0
	ไม่เปลี่ยนแปลง

	
	มีนาคม
	20
	20
	0.00
	0
	0
	ไม่เปลี่ยนแปลง

	3
	เมษายน
	26
	20
	-23.08
	0
	0
	ไม่เปลี่ยนแปลง

	
	พฤษภาคม
	15
	16
	6.67
	0
	0
	ไม่เปลี่ยนแปลง

	
	มิถุนายน
	18
	12
	-33.33
	0
	0
	ไม่เปลี่ยนแปลง

	4
	กรกฎาคม
	15
	14
	-6.67
	0
	0
	ไม่เปลี่ยนแปลง

	
	สิงหาคม
	15
	12
	-20.00
	0
	0
	ไม่เปลี่ยนแปลง

	
	กันยายน
	18
	10
	-44.44
	2
	0
	-100

	ค่าเฉลี่ย  1 ปี
	17
	15
	-11.76
	2
	0
	-100


..
ที่มา : กองจัดการคุณภาพอากาศและเสียง, กรมควบคุมมลพิษ * ค่าความเข้มข้นของ PM2.5 เฉลี่ยรายเดือน หมายถึง ค่าความเข้มข้นเฉลี่ยของ PM2.5 ในเดือนนั้น ๆ 
คำนวณได้จาก    ผลรวมความเข้มข้นของ PM2.5 รายวัน ทุกวันในรอบเดือน 
                                             จำนวนวันในรอบเดือน
 (กำหนดค่ามาตรฐานไม่เกิน 37.5 มค.ก./ลบ.ม.)

หมายเหตุ : ให้ อปท. ประสานสำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่รับผิดชอบ เพื่อขอข้อมูลดังกล่าวมาใช้ในการอ้างอิงประกอบการจัดทำแผนการป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	
3 วิสัยทัศน์
	อากาศต้องบริสุทธิ์ หยุดปัญหามลพิษ เพื่อสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนตำบลคู
4 พันธกิจ
	การจัดทำแผนการป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 เป็นหน้าที่ของทุกคน	
 5 เป้าหมาย
 ให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการวางแผนและดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5  
6. ตัวชี้วัด
	6.1 ค่าฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 เฉลี่ยต่อวัน น้อยกว่าเมื่อเทียบกับค่าฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เฉลี่ยต่อวัน
	6.2 จำนวนเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5  ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ลดลงกว่าร้อยละ 50 เมื่อเทียบกับเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567  	
7. การปฏิบัติการ
	เพื่อกำหนดให้การปฏิบัติการสอดคล้องตามลักษณะการป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 จึงได้กำหนดให้ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ ในฐานะผู้อำนวยการท้องถิ่น ซึ่งมีอำนาจในการสั่งการควบคุม และกำกับดูแลการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าพนักงานและอาสาสมัครและมีปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือเป็นผู้ช่วยผู้อำนวยการท้องถิ่น ตามมาตร 20แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. ๒๕๕๐ แต่หากพบว่า เหตุดังกล่าวขยายตัวเป็นวงกว้างเกินกว่าศักยภาพที่จะดำเนินการที่จะป้องกันหรือแก้ไขปัญหาได้ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือประสานกับอำเภอท่าแพ เพื่อเข้ามาแก้ไขปัญหาและให้ความช่วยเหลือต่อไป ในการนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ จึงได้จัดทำแผนป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 ของ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ. โดยแบ่งแผนการดำเนินงานการป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 ออกเป็น 4 ระยะ ได้แก่ ระยะเตรียมการ ระยะเผชิญเหตุ และระยะบรรเทา และระยะมาตรการภาพรวมที่ดำเนินงานต่อเนื่องตลอดทั้งปี โดยมีรายละเอียด ดังนี้




แผนการป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	   หน้าที่ 9
	5.1 ระยะเตรียมการ
		5.1.1 การเตรียมการในภาพรวม
	ลำดับที่
	กิจกรรม
	พ.ศ. 2567
	พ.ศ. 2568
	งบประมาณ
	หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.
	
	

	1
	ประชาสัมพันธ์สถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 ให้แก่ประชาชน
ในพื้นที่ทราบอย่างสม่ำเสมอ 
โดยประกาศผ่านทางช่องทางออนไลน์หรือช่องทางอื่น ๆ ที่ประชาชนสามารถเข้าถึงได้
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	-
	สำนักปลัด

	2
	ตรวจสอบค่าฝุ่นละอองขนาดเล็ก  PM2.5 ในพื้นที่อย่างสม่ำเสมอ
โดยที่ค่าฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5
ต้องไม่เกินกว่าค่ามาตรฐาน ตามที่ทางกรมควบคุมมลพิษกำหนด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	-
	สำนักปลัด

	3
	ตรวจสอบโครงการก่อสร้างต่าง ๆ 
ที่เป็นสาเหตุที่ก่อให้เกิดปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 อย่างสม่ำเสมอ 
โดยกำหนดให้ผู้รับเหมาหรือผู้รับจ้าง
มีมาตรการในการป้องกันไม่ให้เกิดฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 เกิดการกระจายและส่งผลกระทบต่อประชาชน
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	-
	กองช่าง/สำนักปลัด




		5.1.1 การเตรียมการในภาพรวม (ต่อ)
	ลำดับที่
	กิจกรรม
	พ.ศ. 2567
	พ.ศ. 2568
	งบประมาณ
	หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.
	
	

	4
	บูรณาการร่วมกับตำรวจในพื้นที่สุ่มตรวจรถยนต์ เพื่อไม่ให้เกิดควันรถยนต์
ที่เกินค่ามาตรฐาน
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	-
	สำนักปลัด

	5
	ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่ประชาชน โดยดำเนินการสื่อสารเชิงรุกตรงจุดต่อเนื่อง ทั้งในช่วงก่อน ระหว่าง 
และหลังสถานการณ์ เพื่อสร้าง
ความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรการของภาครัฐ โดยเฉพาะการไม่เผาป่า ไม่เผาในพื้นที่การเกษตร ความตะหนักในภัย 
และความเสียหายจากการเผา 
ให้ประชาชนตื่นตัวอยู่เสมอ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	-
	สำนักปลัด

	6
	บรรจุกิจกรรม/โครงการที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 ไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นประจำทุกปี
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	-
	สำนักปลัด







		5.1.1 การเตรียมการในภาพรวม (ต่อ)
	ลำดับที่
	กิจกรรม
	พ.ศ. 2567
	พ.ศ. 2568
	งบประมาณ
	หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.
	
	

	7
	บูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	-
	สำนักปลัด

	8
	ทบทวนคำสั่ง/จัดตั้งกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	-
	สำนักปลัด

	9
	........................................
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	10
	........................................
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



*หมายเหตุ : 
	1. ให้ อปท. ดำเนินการกรอกระยะเวลาดำเนินตามความเหมาะสมต่อบริบทของ อปท. โดยกำหนดให้
			หมายถึง ช่วงระยะเวลาดำเนินการ
			หมายถึง ดำเนินการเป็นประจำอย่างต่อเนื่อง
	2. อปท. สามารถเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมกิจกรรมจากข้างต้นได้ เพื่อให้เกิดความเหมาะสมต่อบริบทหรือการดำเนินการในพื้นที่ของ อปท.
	3. รายละเอียดเกี่ยวกับการจัดตั้งกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สามารถดูเพิ่มเติมได้ที่
https://backofficeminisite.disaster.go.th/apiv1/apps/minisite_directing/194/content/4469/download?filename=0ad1ffa4419472256666a3445414f1f9.pdf





	5.1 ระยะเตรียมการ
		5.1.2 การจัดการไฟในพื้นที่ป่า (หาก อปท. ไม่ได้รับภารกิจถ่ายโอนการป้องกันและควบคุมไฟป่า หรือมีพื้นที่ติดกับเขตป่าอุทยานหรืออนุรักษ์ สามารถข้ามการเตรียมการในขั้นตอนนี้) 
	ลำดับที่
	กิจกรรม
	พ.ศ. 2567
	พ.ศ. 2568
	งบประมาณ
	หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.
	
	

	1
	จัดหาอาสาสมัครท้องถิ่นป้องกันไฟป่า และลาดตระเวนในพื้นที่ป่าสงวนที่ได้รับการถ่ายโอนภารกิจอย่างสม่ำเสมอ 
เพื่อตรวจสอบการไม่ให้เกิดการเผาป่าจากผู้ที่แอบเข้าไปใช้ประโยชน์ในป่า
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	-
	สำนักปลัด

	2
	จัดอบรมให้ความรู้แก่อาสาสมัครท้องถิ่นป้องกันไฟป่า และประชาชนในพื้นที่
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	-
	สำนักปลัด

	3
	เตรียมความพร้อมอุปกรณ์สำหรับ
ใช้การป้องกันและควบคุมไฟป่าให้อยู่ในสถานะพร้อมใช้งานอยู่เสมอ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	-
	สำนักปลัด

	4
	จัดหาอุปกรณ์เพิ่มเติมเพื่อให้เพียงพอ
ต่อการใช้งาน
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	-
	สำนักปลัด

	5
	............................................................
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



*หมายเหตุ : 
	1. ให้ อปท. ดำเนินการกรอกระยะเวลาดำเนินตามความเหมาะสมต่อบริบทของ อปท. โดยกำหนดให้
			หมายถึง ช่วงระยะเวลาดำเนินการ
			หมายถึง ดำเนินการเป็นประจำอย่างต่อเนื่อง
	2. อปท. สามารถเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมกิจกรรมจากข้างต้นได้ เพื่อให้เกิดความเหมาะสมต่อบริบทหรือการดำเนินการในพื้นที่ของ อปท.
	5.1 ระยะเตรียมการ
		5.1.3 การจัดการไฟในพื้นที่เกษตร 
	ลำดับที่
	กิจกรรม
	พ.ศ. 2567
	พ.ศ. 2568
	งบประมาณ
	หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.
	
	

	1
	ประชาสัมพันธ์รณรงค์ให้เกษตรกร
งดการเผา และนำตอซังข้าวและฟางข้าวไปแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่าแทนการเผา
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	-
	สำนักปลัด

	2
	สำรวจพื้นที่เผาซ้ำซ้อนในพื้นที่การเกษตรและขอความร่วมมือ
เจ้าของที่ดินไม่ให้เผาในพื้นที่ และจัดชุดลาดตระเวนพื้นที่นั้นอย่างสม่ำเสมอ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	-
	 สำนักปลัด

	3
	ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่
ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
กับผู้ที่ก่อให้เกิดเหตุรำคาญ 
และหากพบว่าเหตุรำคาญนั้นขยาย
เป็นวงกว้าง ให้ประกาศให้พื้นที่นั้น
เป็นพื้นที่ควบคุมเหตุรำคาญ 
และดำเนินการแก้ไขปัญหาเหตุรำคาญให้ยุติโดยเร็ว
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	-
	สำนักปลัด




	

		5.1.3 การจัดการไฟในพื้นที่เกษตร (ต่อ)
	ลำดับที่
	กิจกรรม
	พ.ศ. 2567
	พ.ศ. 2568
	งบประมาณ
	แหล่งที่มา
ของงบประมาณ

	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.
	
	

	4
	บูรณาการร่วมกับเกษตรอำเภอในการ
ให้ความรู้แก่เกษตรกรเกี่ยวกับการ
ทำเกษตรรูปแบบใหม่ เช่น เกษตรอินทรีย์ เป็นต้น เพื่อเป็นตัวเลือก
ให้เกษตรกรในการทำมาหากิน
และลดการเผา  
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	-
	สำนักปลัด

	5
	.....................................................
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	.....................................................
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	.....................................................
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



*หมายเหตุ : 
	1. ให้ อปท. ดำเนินการกรอกระยะเวลาดำเนินตามความเหมาะสมต่อบริบทของ อปท. โดยกำหนดให้
			หมายถึง ช่วงระยะเวลาดำเนินการ
			หมายถึง ดำเนินการเป็นประจำอย่างต่อเนื่อง
	2. อปท. สามารถเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมกิจกรรมจากข้างต้นได้ เพื่อให้เกิดความเหมาะสมต่อบริบทหรือการดำเนินการในพื้นที่ของ อปท.






	5.1 ระยะเตรียมการ
		5.1.4 การควบคุมฝุ่นละอองในเขตเมือง
	ลำดับที่
	กิจกรรม
	พ.ศ. 2567
	พ.ศ. 2568
	งบประมาณ
	หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.
	
	

	1
	ตรวจสอบรถยนต์ในสำนักงานให้มีการตรวจเช็คสภาพเครื่องยนต์ เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง เพื่อไม่ให้ปล่อยค่าควันดำที่เกินมาตรฐาน
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	-
	สำนักปลัด

	2
	ประชาสัมพันธ์และรณรงค์ให้ประชาชนในพื้นที่ตรวจเช็คสภาพเครื่องยนต์และเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องอย่างสม่ำเสมอ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	-
	สำนักปลัด

	3
	...................................................................
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	...................................................................
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	...................................................................
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	





*หมายเหตุ : 
	1. ให้ อปท. ดำเนินการกรอกระยะเวลาดำเนินตามความเหมาะสมต่อบริบทของ อปท. โดยกำหนดให้
			หมายถึง ช่วงระยะเวลาดำเนินการ
			หมายถึง ดำเนินการเป็นประจำอย่างต่อเนื่อง
	2. อปท. สามารถเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมกิจกรรมจากข้างต้นได้ เพื่อให้เกิดความเหมาะสมต่อบริบทหรือการดำเนินการในพื้นที่ของ อปท.


	5.1 ระยะเตรียมการ
		5.1.5 การร่วมมือของภาคเอกชน
	ลำดับที่
	กิจกรรม
	พ.ศ. 2567
	พ.ศ. 2568
	งบประมาณ
	หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.
	
	

	1
	ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการรับซื้อตอซังข้าวและฟางข้าว เพื่อนำไปใช้เป็นเชื้องเพลิงหรือนำไปแปรรูปเป็นอาหารสัตว์
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	-
	สำนักปลัด

	2
	สนับสนุนอุปกรณ์/เครื่องมือ สำหรับ
การป้องกันและควบคุมไฟป่า 
หรือเครื่องมือวัดฝุ่นละออง
ขนาดเล็ก PM2.5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	-
	สำนักปลัด

	3
	...................................................................
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	...................................................................
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	...................................................................
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



*หมายเหตุ : 
	1. ให้ อปท. ดำเนินการกรอกระยะเวลาดำเนินตามความเหมาะสมต่อบริบทของ อปท. โดยกำหนดให้
			หมายถึง ช่วงระยะเวลาดำเนินการ
			หมายถึง ดำเนินการเป็นประจำอย่างต่อเนื่อง
	2. อปท. สามารถเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมกิจกรรมจากข้างต้นได้ เพื่อให้เกิดความเหมาะสมต่อบริบทหรือการดำเนินการในพื้นที่ของ อปท.



	5.2 ระยะเผชิญเหตุ
		5.2.1 การจัดการไฟป่า
	ลำดับที่
	กิจกรรม
	พ.ศ. 2567
	พ.ศ. 2568
	งบประมาณ
	หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.
	
	

	1
	เข้าระงับเหตุโดยเร็ว และดำเนินการ
ดับไฟป่าในพื้นที่ที่อยู่ในความ
รับผิดชอบเบื้องต้น พร้อมทั้งควบคุม
ไม่ให้เกิดไฟลาม
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	-
	สำนักปลัด

	2
	บูรณาการร่วมกับเจ้าหน้าที่กรมป่าไม้และกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า 
และพันธุ์พืช หากสถานการณ์เกินกว่า
ความสามารถขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	-
	สำนักปลัด

	3
	...................................................................
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	...................................................................
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	...................................................................
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



*หมายเหตุ : 
	1. ให้ อปท. ดำเนินการกรอกระยะเวลาดำเนินตามความเหมาะสมต่อบริบทของ อปท. โดยกำหนดให้
			หมายถึง ช่วงระยะเวลาดำเนินการ
			หมายถึง ดำเนินการเป็นประจำอย่างต่อเนื่อง
	2. อปท. สามารถเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมกิจกรรมจากข้างต้นได้ เพื่อให้เกิดความเหมาะสมต่อบริบทหรือการดำเนินการในพื้นที่ของ อปท.


	5.2 ระยะเผชิญเหตุ
		5.2.2 การจัดการไฟในพื้นที่การเกษตร
	ลำดับที่
	กิจกรรม
	พ.ศ. 2567
	พ.ศ. 2568
	งบประมาณ
	หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.
	
	

	1
	เข้าระงับเหตุโดยเร็ว เพื่อไม่ให้เกิด
การลุกลามของไฟในพื้นที่การเกษตร
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	-
	สำนักปลัด

	2
	บูรณาการร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่ในการเข้าระงับเหตุ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	-
	สำนักปลัด

	3
	หากพบว่าปัญหาดังกล่าวเกิดเป็น
วงกว้าง ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกาศให้พื้นที่นั้นเป็นพื้นที่ควบคุมเหตุรำคาญและระงับเหตุให้ยุติโดยเร็ว
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	-
	สำนักปลัด

	4
	...................................................................
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	...................................................................
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



*หมายเหตุ : 
	1. ให้ อปท. ดำเนินการกรอกระยะเวลาดำเนินตามความเหมาะสมต่อบริบทของ อปท. โดยกำหนดให้
			หมายถึง ช่วงระยะเวลาดำเนินการ
			หมายถึง ดำเนินการเป็นประจำอย่างต่อเนื่อง
	2. อปท. สามารถเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมกิจกรรมจากข้างต้นได้ เพื่อให้เกิดความเหมาะสมต่อบริบทหรือการดำเนินการในพื้นที่ของ อปท.



	5.2 ระยะเผชิญเหตุ
		5.2.3 การควบคุมฝุ่นละอองในเขตเมือง
	ลำดับที่
	กิจกรรม
	พ.ศ. 2567
	พ.ศ. 2568
	งบประมาณ
	หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.
	
	

	1
	ประชาสัมพันธ์ ถึงสถานการณ์ฝุ่นละออง
ขนาดเล็ก PM2.5 เพื่อให้ประชาชน
ในพื้นที่ทราบ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	-
	สำนักปลัด

	2
	จัดหาหน้ากากอนามัยให้กับประชาชน
ในพื้นที่
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	-
	สำนักปลัด

	3
	ระงับการก่อสร้างในพื้นที่ในช่วงเวลาวิกฤต เพื่อเป็นการลดการเกิดฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	-
	สำนักปลัด

	4
	จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินท้องถิ่น
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	-
	สำนักปลัด

	5
	...................................................................
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


*หมายเหตุ : 
	1. ให้ อปท. ดำเนินการกรอกระยะเวลาดำเนินตามความเหมาะสมต่อบริบทของ อปท. โดยกำหนดให้
			หมายถึง ช่วงระยะเวลาดำเนินการ
			หมายถึง ดำเนินการเป็นประจำอย่างต่อเนื่อง
	2. อปท. สามารถเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมกิจกรรมจากข้างต้นได้ เพื่อให้เกิดความเหมาะสมต่อบริบทหรือการดำเนินการในพื้นที่ของ อปท.
	3. รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินท้องถิ่น สามารถดูข้อมูลได้ที่

https://backofficeminisite.disaster.go.th/apiv1/apps/minisite_directing/194/content/4469/download?filename=0ad1ffa4419472256666a3445414f1f9.pdf
	


	5.3 ระยะบรรเทา
		ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตั้งงบประมาณเพื่อเยียวยาฟื้นฟูตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง เช่น
		5.3.1 กรณีไฟลุกลามไปยังพื้นที่ทำการเกษตรของประชาชน ทำให้พืชตายหรือเกิดความเสียหาย สามารถเบิกจ่ายตามจำนวนพื้นที่ทำการเกษตรจริงที่ได้รับความเสียหาย ทังนี้ ต้องไม่เกินครัวเรือนละ 30 ไร่
		5.3.2 กรณีไฟป่าลุกลามทำให้สัตว์เลี้ยงตาย หรือสูญหาย หรือมีผลกระทบต่อสุขภาพสัตว์เลี้ยง
 ให้สามารถช่วยเหลือได้ตามจำนวนที่เสียหายจริง แต่ไม่เกินเกณฑ์การช่วยเหลือที่กำหนด
		5.3.3 กรณีฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 ทำให้บ่อน้ำตื้นของประชาชนได้รับฝุ่นละออง สามารถเบิกจ่ายเป็นค่าวัสดุ เคมีภัณฑ์ สำหรับนำไปทำความสะอาดบ่อน้ำตื้นของประชาชน บ่อน้ำละไม่เกิน 250 บาท
ทั้งนี้ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการตามตั้งงบประมาณสำหรับช่วยเหลือเยียวยาประชาชน
ตามแนวทางที่กฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการ ที่กำหนด
	5.4 มาตรการบริหารจัดการในภาพรวม
		5.4.1 ศึกษาแนวทางหรือร่วมกับภาคเอกชนในการให้การสนับสนุนเกษตรกรให้เกษตรกร
ลดการเผาตอซังข้าวและฟางข้าว
		5.4.2 จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมการป้องกันฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 เช่น การปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นที่สีเขียวเพื่อดูดซับก๊าซคาร์บอนไดร์ออกไซน์และกรองฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 การรณรงค์งดใช้รถยนต์
การประหยัดพลังงานในอาคารสำนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การลดใช้พาชนะที่ผลิตจากพลาสติก เป็นต้น
		5.4.3 ให้อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลกสอดส่องความเรียบร้อยในพื้นที่อย่างสม่ำเสมอ และหากพบเจอเหตุผิดสังเกตุให้รีบรายงานให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือเจ้าหน้าที่ทราบ
		5.4.4 ปลูกฝั่งจิตสำนึกให้แก่เด็ก นักเรียน เยาวชน ให้เข้าใจถึงปัญหาของฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 อย่างสม่ำเสมอ
6. กฎหมาย/ระเบียบ/หนังสือสั่งการ ที่เกี่ยวข้อง
	1. พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
	2. พระราชบัญญัติการสาธารสุข พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
	3. พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550
	4. แผนปฏิบัติการกำหนดขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2)
	5. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
	6. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2566
	7. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายให้แก่อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2560
	8. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
	9. ประกาศคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่อง การกำหนดกิจการอื่นใด
ที่เป็นผลประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นที่เป็นหน้าที่และอำนาจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : ด้านการป้องกันและควบคุมไฟป่า
	10. ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2562 (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2567
	11. ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2562 (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2567
	12. หลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2563
	13. หลักเกณฑ์วิธีปฏิบัติปลีกย่อยเกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือด้านการเกษตรผู้ประสบภัยพิบัติ
กรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2564
	14. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0820.3/ว 3051 ลงวันที่ 21 ธันวาคม 2564
	15. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0820.3/ว 10385 ลงวันที่ 27 ตุลาคม 2566
	16. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 0533 ลงวันที่ 27 มกราคม 2563
	16. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0820.3/ว 1091 ลงวันที่ 12 มีนาคม 2567.
	17. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 388 ลงวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564
	18. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0804.5/ว 0924 ลงวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563
	19. คู่มือการจัดการสาธารณภัย สำหรับผู้อำนวยการท้องถิ่น จัดทำโดย กรมป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
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